## Лист1
ПРОЕКТ: УМНЫЙ САМОКАТ
		ЭТАПЫ
	Цель итерации	Планирование	Разработка	Тестирование	Внедрение
0 итерация	Создание 3D модели электросамоката, получение инвестирования под проект	1. Изучение рынка, исследование микро- и макросреды, конкурентов, поставщиков. / 2. Формирование маркетинговой и бизнес концепции продукта. / 3. Оценка необходимых для реализации проекта, ресурсов, включая бюджет.	1. Уточнение и доработка концегции продукта, демонстрирующего его характеристики. / 2. Создание 3D виртуального прототипа продукта, демонстрирующего его характеристики. / 3. Подготовка бизнес-плана, презентационных материалов для встречи с инвестором.	Потребительское тестирование концепции / + уточнение бизнес-плана на основании этого тестирования	Презентация прототипа инвестору и согласование получения инвестиций под проект
1 итерация	Создание MVP — электросамоката, работающего от солнечной батареи	1. Определение технических требований и задач, необходимых для создания MVP. / 2. Определение пуса поставщиков. / 3. Формирование команды исполнителей. / 4. Согласование с инвестором сроков и бюджета внедрения MVP.	1. Закупка пробной партии самокатов у поставщика А. / 2. Закупка пробной партии солнечных батарей у поставщика Б. / 3. Разработка системы электронной системы управления и питания самоката электроэнергией солнечной батареи. / 4. Оборудование пробной партии электродвигателями на солнечной энергии. / 5. Согласование с городом точек парковки самокатов. / 6. Разработка способа и системы оплаты за пользование самокатом.	Тестирование продукта (лабораторное и в городских условиях) / Стабильность и время работы, безопасность, краш-тесты и т. д.	1. Приобретение и оборудование полной партии самокатов электродвигателями на солнечной батарее и системой оплаты пользования самокатом / 2. Оборудование в городе парковок для самокатов / 3. Запуск самокатов в прокат
2 итерация	Добавление в самокат модуля GPS	1. Определение технических требований и задач, необходимых для добавления GPS. / 2. Согласование с инвестором сроков и бюджета внетрения модуля GPS.	1. Разработка программного обеспечения для работы GPS навигации (как на самих самокатах, так и для Центар Отслеживания Самокатов). / 2. Закупка доп. Оборудования для самокатов для внедрения GPS.	Тестироввание модуля GPS на стабильность, безопасность, совместимость с другими программами самоката / 1. лабораторное / 2. полевое	Оборудование модулем GPS всей партии самокатов
3 итерация	Добавление в самокат модуля навигации	1. Определение технических требований и задач, необходимых для внедрения модуля навигации. / 2. Согласование с инвестором сроков и бюджета внедрения модуля навигации.	1. Разработка программного обеспечения для работы навигации (интеграция карт, алгоритмы поиска маршрутов). / 2. Закупка доп. оборудования для самокатов (экраны / планшеты).	Тестирование модуля навигации / 1. лабораторное / 2. полевое	Оборудование модулем навигации всей партии самокатов
4 итерация	Добавление в самокат модуля активации пальцем	1. Определение технических требований и задач, необходимых для внедрения модуля сенсорной активации. / 2. Согласование с инвестором сроков и бюджета внедрения модуля сенсорной активации.	Разработка программного обеспечения: / - мобильное приложение для регистрации пользователя и хранения его отпечатков пальцев; / - программа для экрана самоката, идентифицирующая клиента по отпечатку; / - разработка системы управления безопасностью хранимых данных клиента.	1. Тестирование приложения и механизм сенсорной активации / 2. Тестирование надежности хранения личных данных и отпечатков клиента	Оборудование модулем сенсорной активации всей пратии самокатов